|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения, исполнители мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (количественные и качественные) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Организация деятельности РЦИ** | | | |
| 1.1 | Актуализировать базу производственных, сельскохозяйственных предприятий и инжиниринговых компаний Республики Марий Эл | июль 2024 года, сотрудники РЦИ | Дальнейшее формирование реестра инжиниринговых компаний; создание базы потенциальных получателей услуг РЦИ (не менее 210 субъектов) |  |
| 1.2 | Организовать работу по информированию, консультированию субъектов МСП Республики Марий Эл производственного, сельскохозяйственного и инжинирингового направления о деятельности РЦИ  и МКК Фонд поддержки предпринимательства РМЭ в 2024 году | январь-декабрь 2024 года, сотрудники РЦИ | Информирование предпринимательской среды о деятельности РЦИ, об условиях оказания государственной поддержки. Размещение информации  на информационных ресурсах МКК Фонд поддержки предпринимательства РМЭ и других субъектов инфраструктуры поддержки МСП. |  |
| 1.3 | Разместить актуальную информацию по разделу РЦИ на сайтах <https://мойбизнес12.рф>  и https://rci12.ru/ | январь-декабрь 2024 года, сотрудники РЦИ | Выполнение показателей работы РЦИ  в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России  от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| 2 | **Отбор заявок на получение услуг РЦИ** | | | |
| 2.1 | Разработать и утвердить конкурсную документацию (5 лотов) для определения исполнителей услуг по РЦИ в 2024 году | март-апрель  2024 года, сотрудники РЦИ | Выполнение показателей работы РЦИ  в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России  от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Определить исполнителей услуг РЦИ в 2024 году посредством проведения открытого конкурса | апрель-июнь 2024 года, конкурсная комиссия | Выполнение показателей работы РЦИ  в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| 2.3 | Заключить договоры с Исполнителями на оказание комплексных услуг субъектам МСП | до 20 июля 2024 года, руководитель РЦИ | Выполнение показателей работы РЦИ  в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| **3** | **Оказание комплексных услуг в рамках проекта «Акселерация»** | | | |
| 3.1 | Провести прескоринг/скоринг СМСП, подавших заявки на получение комплексных услуг РЦИ | май-декабрь 2024 года | Выполнение показателей работы РЦИ в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| **4** | Организация работы по повышению квалификации работников РЦИ | | | |
| 4.1 | Организовать обучение и стажировку сотрудников РЦИ | март-декабрь 2024 года, сотрудники РЦИ | Посещение семинаров (форумов, стажировок) с целью повышения квалификации |  |