|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п    | Наименование мероприятий  |  Сроки проведения, исполнители мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (количественные и качественные) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Организация деятельности РЦИ** |
| 1.1 | Актуализировать базу производственных, сельскохозяйственных предприятий и инжиниринговых компаний Республики Марий Эл | июль 2025 года, сотрудники РЦИ | Дальнейшее формирование реестра инжиниринговых компаний; создание базы потенциальных получателей услуг РЦИ (не менее 210 субъектов) |  |
| 1.2 | Организовать работу по информированию, консультированию субъектов МСП Республики Марий Эл производственного, сельскохозяйственного и инжинирингового направления о деятельности РЦИ и МКК Фонд поддержки предпринимательства РМЭ в 2025 году | январь-декабрь 2025 года, сотрудники РЦИ | Информирование предпринимательской среды о деятельности РЦИ, об условиях оказания государственной поддержки. Размещение информации на информационных ресурсах МКК Фонд поддержки предпринимательства РМЭ и других субъектов инфраструктуры поддержки МСП.  |  |
|  1.3  | Разместить актуальную информацию по разделу РЦИ на сайтах <https://мойбизнес12.рф> и https://rci12.ru/ | январь-декабрь 2025 года, сотрудники РЦИ | Выполнение показателей работы РЦИ в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
|  2  | **Отбор заявок на получение услуг РЦИ**  |
| 2.1 | Разработать и утвердить конкурсную документацию (5 лотов) для определения исполнителей услуг по РЦИ в 2025 году | март-апрель 2025 года, сотрудники РЦИ | Выполнение показателей работы РЦИ в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Определить исполнителей услуг РЦИ в 2025 году посредством проведения открытого конкурса | апрель-июнь 2025 года, конкурсная комиссия | Выполнение показателей работы РЦИ в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| 2.3 | Заключить договоры с Исполнителями на оказание комплексных услуг субъектам МСП | до 20 июля 2025 года, руководитель РЦИ | Выполнение показателей работы РЦИ в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| **3** | **Оказание комплексных услуг в рамках проекта «Акселерация»** |
| 3.1 | Провести прескоринг/скоринг СМСП, подавших заявки на получение комплексных услуг РЦИ | май-декабрь 2025 года | Выполнение показателей работы РЦИ в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. № 142 |  |
| **4** | Организация работы по повышению квалификации работников РЦИ |
| 4.1 | Организовать обучение и стажировку сотрудников РЦИ | март-декабрь 2025 года, сотрудники РЦИ | Посещение семинаров (форумов, стажировок) с целью повышения квалификации |  |